## 开发计划
联柜监控系统V3.0软件开发方案
开发 方案 设计 |  | 1、风格要求：1）按照V3R4版本界面风格的相似要求进行设计；2）界面分辨率按照1280*800像素进行设计； | [6 empty] | 备注
2、配置要求：1）触摸屏为10.1英寸，1GB内存、1.4GHz CPU主频率； 3）设备接入功能，Rs232接口接入UPS01电源；１＃Rs485接入SCM模块（其内部除机柜内IO接口外，还接入温湿度６个、内阻检测最大40节12V蓄电池）； 2＃Rs485接入机架式空调5台；3＃Rs485接入资产管理模块最大12条；4＃Rs485接入单相、三相配电电表、1台UPS02电源、指纹密码一体锁1把；项目配置POE交换机时可以接入摄像头4路、NVR1个； 5）需具备手机APP、IE访问功能，微信、邮件、短信报警，并提供Modbus TCP上行通讯协议、SNMP上传协议、http上传协议、MQTT上传协议；6）具备多网点组网功能
3、操作要求：1）软件需要标准化，无需现场更改软件，即插即用；
4、界面层级：1）软件界面以三级目录为方案进行设计，主目录【总览、监测、查询、设置、趋势】总览不存在二级目录；2）监测目录为【机柜系统、供电系统、制冷系统、视频系统、门禁管理、资产管理】；3）查询目录为【实时报警、历史报警、事件查询】；4）设置目录为【全局设置、机柜设置、配电设置、UPS设置、电池设置、制冷设置等】其他详见联柜系统界面设计；
5、开发方案：采用10.1英寸触摸屏+库软嵌入式系统方案设计；
联柜监控系统V3.0开发计划表
序号 | 开发阶段 | 主要项目 | 具体工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 预计时间（小时） | 责任人 | 协助人 | 备注
1 | 规划阶段 | 系统逻辑设计 | 1、系统物理连接拓扑图设计；2、主要配置设备的设计； | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 12 | 刘文江 | 万凯、林波
2 |  | 界面逻辑设计 | 1、界面风格设计；2、界面链接逻辑功能设计； | 2022-06-28 | 2022-07-09 | 44 | 刘文江 | 唐文洁
3 |  | 驱动逻辑设计 | 1、设备驱动规划及相关逻辑（变量名称）设计 | 2022-07-10 | 2022-07-13 | 12 | 刘文江 | 刘文江
4 |  | 报警逻辑设计 | 1、报警逻辑及启停方案设计 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 4 | 刘文江 | 刘文江
5 | 开发阶段 | 驱动开发 | 1、SCM模块（包含IO、6个温湿度、40个电池巡检）的驱动开发； | 2022-07-10 | 2022-07-12 | 8 | 刘文江 | 李枫
6 |  |  | 2、单相、三相电表协议开发； | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 8 | 刘文江 | 刘文江
7 |  |  | 3、指纹一体锁（1把）驱动开发； | 2022-07-11 | 2022-07-16 | 20 | 刘文江 | 刘文江
8 |  |  | 4、资产条（12个）驱动开发； | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 16 | 刘文江 | 刘文江
9 |  |  | 5、2台UPS（I类Rs232协议、II类Rs485协议）驱动开发； | 2022-07-12 | 2022-07-17 | 20 | 刘文江 | 刘文江
10 |  |  | 6、机架式空调（3.5~12.5KW 5台）驱动开发； | 2022-07-12 | 2022-07-17 | 20 | 刘文江 | 刘文江
11 |  |  | 7、SNMP对外协议开发（采用外协方案） | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 184 | 刘文江 | 库软
12 |  |  | 8、MQTT对外协议开发（采用外协方案） | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 60 | 刘文江 | 李景正、库软 | 采用现有的MQTT对外协议
13 |  |  | 9、HTTP对外协议开发（采用外协方案） | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 184 | 刘文江 | 李景正、库软
14 |  | 界面开发 | 1、总览界面开发及模拟测试； | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 4 | 刘文江 | 唐文洁 | 唐文洁提供界面框架底图、图标、按钮、素材，刘文江按照协议要求进行组态设计；
15 |  |  | 2、监测项目界面开发及测试： |  |  |  | 刘文江 | 唐文洁
16 |  |  | 1）机柜系统界面开发及模拟测试； | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
17 |  |  | 2）单相/三相配电系统界面开发及模拟测试； | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
18 |  |  | 3）单相/三相UPS系统界面开发及模拟测试； | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 8 | 刘文江 | 唐文洁
19 |  |  | 4）电池巡检系统界面开发及模拟测试； | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
20 |  |  | 5）空调系统界面开发及模拟测试； | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
21 |  |  | 6）视频及NVR界面开发及模拟测试； | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
22 |  |  | 7）门禁系统开发及模拟测试； | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
23 |  |  | 8）资产管理系统开发及模拟测试； | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 20 | 刘文江 | 唐文洁
24 |  |  | 3、查询项目界面开发及测试： |  |  | 0 | 刘文江 | 唐文洁
25 |  |  | 1）实时报警界面开发及模拟测试； | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
26 |  |  | 2）历史报警界面开发及模拟测试； | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
27 |  |  | 3）事件查询界面开发及模拟测试； | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
28 |  |  | 4、设置项目界面开发及测试： |  |  | 0 | 刘文江 | 唐文洁
29 |  |  | 1）机柜系统报警设置界面开发及模拟测试； | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
30 |  |  | 2）配电系统报警设置界面开发及模拟测试； | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
31 |  |  | 3）UPS系统报警设置界面开发及模拟测试； | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
32 |  |  | 4）制冷系统报警设置界面开发及模拟测试； | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
33 |  |  | 5）全局设置界面开发及模拟测试； | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
34 |  |  | 6）用户设置界面开发及模拟测试； | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
35 |  |  | 7）系统设置界面开发及模拟测试； | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
36 |  |  | 8）微信、邮件、短信报警设置界面开发及模拟测试； | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
37 |  |  | 5、趋势项目界面开发及测试： |  |  | 0 | 刘文江 | 唐文洁
38 |  |  | 1）机柜内部温湿度运行趋势图及测试； | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
39 |  |  | 2）配电系统电压、频率运行趋势图测试； | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
40 |  |  | 3）UPS负载运行趋势及测试； | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
41 |  |  | 4）空调压缩机运行频率趋势及测试； | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 4 | 刘文江 | 唐文洁
42 |  | 系统逻辑开发 | 1、门禁系统逻辑开发及模拟测试； | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 4 | 刘文江 | 刘文江
43 |  |  | 2、资产系统逻辑开发及模拟测试； | 2022-08-07 | 2022-08-09 | 8 | 刘文江 | 刘文江
44 |  |  | 3、界面跳转逻辑开发及模拟测试； | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 4 | 刘文江 | 刘文江
45 |  |  | 4、设备通讯启停逻辑开发及模拟测试； | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 8 | 刘文江 | 刘文江
46 |  |  | 5、全局设置逻辑开发及模拟测试； | 2022-08-10 | 2022-08-12 | 8 | 刘文江 | 刘文江
47 |  |  | 6、趋势逻辑开发及模拟测试； | 2022-08-10 | 2022-08-12 | 8 | 刘文江 | 刘文江
48 |  | 报警策略开发 | 1、机柜报警策略开发及模拟测试； | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 4 | 刘文江 | 刘文江
49 |  |  | 2、配电报警策略开发及模拟测试； | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 4 | 刘文江 | 刘文江
50 |  |  | 3、UPS报警策略开发及模拟测试； | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 0 | 刘文江 | 刘文江
51 |  |  | 4、空调报警策略开发及模拟测试； | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0 | 刘文江 | 刘文江
52 |  |  | 5、门禁报警策略开发及模拟测试； | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | 刘文江 | 刘文江
53 |  |  | 6、温湿度报警策略开发及模拟测试； | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | 刘文江 | 刘文江
54 |  |  | 7、电池巡检报警策略开发及模拟测试； | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 刘文江 | 刘文江
55 |  | 对外协议开发 | 1、Modbus TCP/IP对外转发协议设计与模拟测试； | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 4 | 刘文江 | 刘文江
56 |  |  | 2、SNMP对外协议转发设计与模拟测试； | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 184 | 刘文江 | 库软
57 |  |  | 3、MQTT对外协议转发设计与模拟测试； | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 60 | 刘文江 | 李景正、库软
58 |  |  | 4、HTTP对外协议转发设计与模拟测试； | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 184 | 刘文江 | 李景正、库软
59 | 调试阶段 | 数据显示测试 | 1、空调、UPS、温湿度、CSM、单相三相电量仪表、电池巡测、视频监测、指纹门禁、资产条数据采集及显示正确性测试； | 2022-08-20 | 2022-08-23 | 12 | 刘文江 | 品质、调试人员
60 |  | 控制测试 | 1、空调、门禁、资产条、SCM控制策略的测试； | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 12 | 刘文江 | 品质、调试人员
61 |  | 报警测试 | 1、通讯报警测试；2、驱动数据报警测试；3、系统阀值数据报警测试；4、涉及到每一个报警测试； | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 12 | 刘文江 | 品质、调试人员
62 |  | 联合测试 | 1、单总线多设备联合测试（通讯断网及在线测试）；2、系统整体联合测试（多设备整体运行的测试）； | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 16 | 刘文江 | 品质、调试人员
63 |  | 长久测试 | 1、长时间通电运行测试； | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 120 | 刘文江