## 目录
序号 | 测试需求表
1 | 《资料收集表》
2 | 《人员组织架构及通讯录》
3 | 《工具配置信息表》
4 | 《假负载配置信息表》
5 | 《安全用具配置》
6 | 《测试验证交付物》

## 1.资料收集清单
腾讯数据中心测试验证前后资料收集
检查内容 | 参考标准 | 提交情况 | 备注
电子版
信息收集表 | 负荷计算书 |  | 包括电气负荷计算、空调冷量计算、水池水量计算、柴发油量计算、电池配置计算等及其汇总清单
机房详细设计说明
| 机房关键设施设备详细清单（必须测试验证前提交） |  | 见《【基础设施-统计】腾讯数据中心机房设施统计表》需要在第三方测试前提交
本次项目系统图 | 电气系统图
| 电气二次系统接线图 |  | 包含高压、低压配电柜，空调配电系统等
| 柴发系统图 |  | 包含柴发并机控制柜、柴发配电柜、储油罐、供油系统等
暖通空调系统图
给排水系统图
消防系统图
| 弱电系统图 |  | 含动环、监控、门禁等
| 工艺系统图 |  | 含机柜平面图、网络桥架平面图
| 设备平面图 |  | 涵盖所有楼层及房间
电力电缆路由图
| 桥架平面图 |  | 楼层结构及平面，不含设备
控制逻辑说明 | 电力系统控制逻辑说明 |  | 包含深化设计后的控制逻辑说明，以下均为同样要求
暖通系统控制逻辑说明
消防系统控制逻辑说明（含消防切非）
| 弱电系统控制逻辑说明（含油路、给排水等） |  | 包含告警策略清单、柴发供回油系统等的控制逻辑及监控策略。
关键设备 产品说明书与操作手册 【电子档】 | 高压柜（含柜体上仪表及控制器操作手册或说明书）
低压柜（含柜体上仪表及控制器操作手册或说明书）
高压开关（各型号提供一份）
低压开关（各型号提供一份）
UPS（含操作手册、产品说明书）
HVDC（含操作手册、产品说明书）
ATS（STS）（含控制屏操作手册或说明书）
柴发
变压器（含柜体上控制器操作手册或说明书）
逆变器（含柜体上控制器操作手册或说明书）
变频器（含柜体上控制器操作手册或说明书）
动环系统（含软件系统操作手册）
弱电采集器（产品说明书）
电力控制系统
消防控制系统（含各控制器操作手册或说明书）
电池（产品说明书）
PDU（产品说明书）
列头柜
冷冻机组（含控制器操作手册或说明书）
水泵（冷冻水泵、冷却水泵、给排水水泵）
冷却塔

## 2.人员架构及通讯录
测试验证人员组织架构及通讯录
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 邮箱地址 | 备注
1 | 第三测试
2
3
4
5
6
7
8
9 | 建设总包
10
11
12
17 | 项目组
18
19
20
21 | 运维组
22
23
24
25

## 3.工具配置
测试验证厂家工具配置信息表
序号 | 器具分类 | 器具名称 | 编 号 | 品牌 | 型号 | SN号 | 检验证 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 检验日期 | 检验单位 | 有效期 | bar: 测试验证厂家工具配置信息表 检验证
例 | 电气专用 | 电能质量分析仪 | DUV-J-01 | FLUKE | FLUKE 435 | 376xxx114 | 2019-A071 | 2019-05-04 | 中认尚动 | 2020-05-04
测试验证厂家工具配置信息表 序号: 1; 测试验证厂家工具配置信息表 器具分类: 电气专用; 测试验证厂家工具配置信息表 器具名称: 示波器 |  |  |  | 必备
2
3
4
5
6
7
8 | 暖通专业
9
10
11
12
13
14
15 | 弱电专用
16
17
18
19
20
21
22 | 通用性
23
24
25
26
27
28

## 4.假负载配置
测试验证厂家假负载配置信息表
序号 | 负载名称 | 负载类型 （机柜式/移动式） | 负载类别 （阻性、容性、恒电流、恒功率） | 负载容量KW | 数量 | 负载档位配置信息 | 编 号 | 品牌 | 型号 | SN号 | 其他信息
例 | 三相交流负载箱 | 移动式 | 阻性 | 500 | 2 | 3个100KW、50KW； 2个10KW、2KW； 1个1KW、5KW、20KW | 无 | 鸣途电力 | MT-R500KW | 无 | 无
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 5.安全用具配置
测试验证安全用具配置信息表
序号 | 用具分类 | 用具名称 | 编号 | 品牌/厂家 | 类型/型号 | 数量 | 检验证 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 检验日期 | 检验单位 | 有效期 | bar: 测试验证安全用具配置信息表 检验证
1 | 测试安全作业用具
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | 个人安全护具
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 6.测试验证交付物
腾讯数据中心测试验证交付物
机房： | 测试验证项目经理： 核对人： |  |  |  | 时间：
项目阶段 | 交付物 | 提交情况 | 提交人 | 腾讯侧跟进人 | 备注
电子版
测试方案制定阶段 | 《各系统测试流程》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《测试计划安排》 |  | 测试公司 | 优化组PM | 包含参与单位配合说明书及配合时间安排
| 《测试工具、仪器说明书》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《测试现场管理制度》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《关键图纸澄清意见》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《测试期间物料消耗预测》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《验证测试方案书-终稿》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《项目实施风险及规避风险办法》 |  | 测试公司 | 优化组PM
项目施工、调测阶段 | 《现场踏勘报告》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《柴发自测报告》 |  | 柴发厂家 | 项目组PM
| 《高低压配电柜自测报告》 |  | 配电柜厂家/总包 | 项目组PM
| 《变压器自测报告》 |  | 变压器厂家/总包 | 项目组PM
| 《微模块自测报告》 |  | 微模块厂家 | 项目组PM | 需采用腾讯自测要求输出自测报告
| 《消防系统自测报告》 |  | 消防厂家 | 项目组PM
测试实施阶段 | 《每日测试安排》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《每日测试报告》 |  | 测试公司 | 优化组PM
| 《第三方测试验证问题跟踪表》 |  | 测试公司 | 优化组PM | 每日更新问题跟踪表
测试整改复测阶段 | 《重大问题分析报告》 |  | 设备厂家 | 优化组PM | 对于测试发现的重要问题需要提供测试数据、故障现象说明；涉及较大现场改动及逻辑变动的问题整改，需要提供变更图纸及说明和复测结果。
| 《厂验问题跟踪表》 |  | 优化组 | 优化组PM | 跟进厂验问题闭环
| 《第三方测试验证问题跟踪表》 |  |  |  | 闭环问题跟踪表，100%关闭问题
测试验收阶段 | 《第三方测试验证报告》 |  | 测试公司 | 优化组PM | 纸质盖章及电子版（word）。
| 《测试数据汇总》 |  | 测试公司 | 优化组PM | 包括测试过程中的纸质记录（纸质记录要去扫描，编订成word文件，制定目录方便查看）
| 《测试照片汇总》 |  | 测试公司 | 优化组PM | 包含消除问题、故障及测试工作场景照片
| 《测试总结报告》 |  | 测试公司 | 优化组PM | PPT格式，总结会议使用

## 设备名称 (hidden)
电气系统 | 暖通系统 | 弱电系统 | 柴发系统 | 消防系统 | 其他
高压柜 | 冷机 | BMS | 柴发 | 温感 | 其他
配电柜 | 列间空调 | BA | 排风机 | 烟感
列头柜 | 精密空调 | 电量仪 | 日用油箱 | 管道
机柜 | CDU | 传感器 | 油管 | 水泵
变压器 | 水泵 | 视频监控 | 其他 | 气瓶压力
变频器 | 冷却塔 | 摄像头 |  | 其他
UPS | 管道 | 漏水检测
PDU | 阀门 | 其他
ATS | 压力表
电池 | 蓄冷罐
整流模块 | 软化水系统
线缆 | 水处理系统
其他 | 补水装置
加湿器
过滤器
其他
本表不能修改